彰化縣性別平等委員會第1屆第3次委員會議
會 議 紀 綠
一、開會時間：103年8月11日（星期一）下午2時。
二、開會地點：彰化縣農會14樓會議室。
三、主席致詞：林副主任委員田富。
四、決議事項執行情形報告：
(一)執行情形：
案號	案由	決議	執行單位	執行情形	繼續列管	結案
一	編印「認識多元性別手冊」乙案。	由本府社會處成立專案小組，納入衛生局及教育處，並參考其它縣市做法，於下次委員會議召開時提報執行進度。 / 社會處已於103年2月17日召開編審專案小組會議，由本縣性別委員會副執行秘書王副處長蘭心擔任召集人，會議決議如下：(1) 改成以摺頁宣導形式，並修改標題(標題須再研議)；(2) 請相關局處蒐集其它縣市之標竿範例作為參考；(3) 請各單位針對所屬業務權責範圍內繳交文稿資料。	教育處 / 衛生局 / 社會處	已參與編審小組會議，尚待回傳資料。 / 已參與編審小組會議，由疾病管制科、保健科及醫政科提供愛滋病防治健康知識、愛滋病免費暱名篩檢服務點、心理衛生中心心理輔導諮商服務、相關愛滋病相關民間團體資源、青少年親善就醫及醫療照護服務等資訊。 / 已參與編審小組會議，欲提供相關可運用的社會福利資源，如友善家庭關懷及訪視、法律與心理諮商服務、成長課程等資訊。	ˇ

(二)委員建議：
陳金燕委員：
(1)請教育處應本於性別平等教育法之規範與精神，提供相關資訊，建請具體要求本案應於下次委員會議提出手冊初稿，以利進度管控，避免拖延。
(2)衛生局應本於醫療專業之立場，參酌世界衛生組織(WHO)及精神醫學專業知識，提供相關資訊。執行情形之內容除了落入政令宣導之外，亦有強化汙名之傾向。
(3)請社會處應基於社會正義及關懷弱勢之立場，提出相關資訊。
(4)本手冊之編印，旨在協助社會大眾正確認識多元性別者與相關議題，應以提供社會大眾正確且友善的資訊為主，以破除錯誤的觀念及汙名化言行，而非落入政令宣導及強化汙名之資訊傳遞！
(5)其他各局處則應依循「以提供社會大眾正確且友善的資訊，破除錯誤的觀念及汙名化言行」之準則，提供相關資訊。

(三)主席決議：
針對委員建議本案應落實進度管控，請相關局處確實掌控進度，並於下次委員會召開前將資料回覆至執行秘書單位，並將初稿提出至委員會議供委員參閱。
五、提案討論：
案由一：擬建置本縣性別主流化人才資料庫，提請 討論(提案單位：本府社會處)。
說 明：依據衛生福利部社會及家庭署針對104年度婦女福利考核指標及評分標準項目中，八、加分項目(三) 建立在地性別人才資料庫列出給分標準，故需建置本縣性別人才師資之遴選機制、師資名單及網站公告資訊。
辦 法：
一、由本府制定「彰化縣政府性別人才資料庫遴選與維護作業計畫」 (詳如附件1)及「彰化縣政府性別人才資料庫遴選與維護作業須知」 (詳如附件2)，經本次委員會通過後再據以公布施行。
二、每年一次進行滾動式更新資料庫資料，並發文函請本府暨所屬各機關、各鄉鎮公所、各級學校及民間單位推薦合適人選進行審查，將通過審核之人選名單公布於本府社會處網站。
決 議：照案通過。

案由二：擬制定本縣「104年婦女福利年度施政計畫」，提請 討論(提案單位：本府社會處)。
說 明：依據衛生福利部社會及家庭署針對104年度婦女福利考核指標及評分標準項目中，二、辦理婦女福利服務(一) 辦理婦女生活狀況調查及訂定婦女福利年度施政計畫。
辦 法：
一、擬由本府社會處制定「104年婦女福利年度施政計畫」(詳如附件3)。
二、經本縣性別平等委員會決議通過後公告，以落實政府資訊公開。
決 議：修正通過。

案由三：擬制定本縣「性別影響評估機制」，提請 討論(提案單位：本府社會處)。
說 明：
        一、為落實本府推動性別主流化之成效，擬制定在地化「性別影響評估機制」。
        二、依據「行政院所屬各機關性別影響評估編審作業注意事項」第五點規定，制定「性別影響評估機制」之主責單位計畫案為行政院國家發展委員會(原為行政院研考會，併此說明)，法律案為行政院法規會。
辦 法：
一、依據「行政院所屬各機關性別影響評估編審作業注意事項」規定所對應之本府單位，制定本縣「性別影響評估」之主責局處：計畫案為本府計畫處，法律案為本府法制處。
二、參考中央制定之性別影響評估流程圖，擬請本府計畫處與法制處制定本縣「性別影響評估機制」(含流程圖及檢視表)(草案)後，由本府社會處召開分工小組會議討論後提報本縣性別平等委員會通過施行。
討 論：
1. 陳金燕委員：同意提案單位對主責局處之制定（計畫處及法制處)；為請兩處務必參酌中央之流程及檢視表，研擬適用於本府之流程及檢視表，除能適切落實外，亦宜彰顯本府之特性。為求進度掌控，建請本案應設定具體進度時程表，以利下次委員會議討論議決，以利本府「性別影響評估」之實施與落實。
2. 計畫處：因地方政府現今未有長程計畫，僅有中程計畫，依照中央規定地方並未強制執行中長程個案計畫，未來中程個案計畫若進行性別影響評估建議應該要加以簡化，因中程計畫經費較少，建議設計列表讓業務單位勾選即可。
決 議：
1. 照案通過。
2. 請計畫處及法制處參考其它縣市擬定本縣性別影響評估草案提供給執行秘書單位彙整，於下次委員會議前提出供委員檢視。

案由四：擬邀請本縣婦女團體幹部或領導人列席參與性別平等委員會議，提請 討論(提案單位：本府社會處)。
說 明：依據衛生福利部社會及家庭署針對104年度婦女福利考核指標及評分標準項目中，二、辦理婦女福利服務(二) 辦理婦女團體培力第五點強化婦女團體參與婦權會之策略，擬邀請婦女團體幹部或領導人列席並參與提案。
辦 法：
一、由本府社會處辦理「婦女領導人培訓課程」，提供教育訓練給婦女團體幹部或領導人參加，訓練其口語表達與提案之基礎知能。
二、擬於下次委員會議召開時，邀請適合之婦女團體幹部或領導人共同參加委員會議。
決 議：照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：14時40分
彰化縣政府性別人才資料庫遴選與維護作業計畫
附件1
        103.8.11通過
一、計畫緣起
彰化縣政府 (以下簡稱本府)為推動性別主流化政策，落實性別平等專業知識教育推廣之目的，特別設立「性別人才資料庫」（以下簡稱本資料庫）。
二、計畫目的
(一)建立中部地區在地性別專業人才資料庫，考量不同地域差異下的文化特性、人口結構及在地特色，培育具備在地性特質的性別平等專業知識師資。
(二)確保本府暨所屬機關推動性別主流化政策之專業服務及品質認定。
(三)實踐性別平等政策綱領之內涵，藉由公私夥伴關係，達成在地化性別平等政策倡議目標。
三、計畫內容
(一)本資料庫之專家學者，應具備下列資歷條件之一：
  1.現任或退休之公職人員，曾接受行政院人事行政總處性別主流化種子人員課程培訓，或具性別相關業務推動經驗者。
  2.現任或曾任公私立研究或教學機構之學者專家，具性別主流化或性別平等相關之著作、出版、授課、研究、演講等經驗者。
  3.民間團體之資深實務人員，具性別主流化或性別平等相關著作、方案執行、演講、倡議等經驗者。
  4.民間實務或專業人士，長期關注性別主流化或性別平等議題，經驗豐富且具聲名者。
(二)本資料庫之專家學者得由下列機關(構)、團體審查後推薦：
  1.地方政府暨所屬各級機關（構）或研究單位。
  2.政府核准設立之大專院校或公私立研究機構之相關教學或研究單位。
  3.政府核准立案之民間團體，其設立時間超過三年以上，且具婦女權益或性 別平等推動經驗。
(三)推薦機關(構)及所屬單位，應就所推薦人選，審查其相關資歷；並將推薦名單，函送本府進行審查。
(四)本府成立「性別人才資料庫審查小組」(以下簡稱審查小組，小組召集人由本縣性別平等委員會執行秘書擔任)，受理推薦名單之資格審查事宜，該推薦名單通過審查後，即納入本資料庫。
(五)本資料庫之資料修正維護作業原則如下：
  1.應對本資料庫進行滾動式管理，至少每年一次通知資料庫之專家學者檢覆及確認資料之正確性，並主動發函各推薦機關(構)推薦合適人選。
  2.專家學者個人資料（包括學歷、經歷、電話、傳真、住址、電子郵件、專長等）有異動或更正必要者，應由原推薦機關(構)或受推薦之專家學者本人主動通知本府進行更正或補充。
  3.前款更正或補充資料如有疑義，本府得提報審查小組審查或逕予退回。
(六)列入本資料庫之專家學者，需持續符合下列事項其一要件，作為本資料庫年度滾動式管理之審核標準；如不符合者本府得提送審查小組予以除名：
  1.參與由本府舉辦之性別相關政策說明會、研討會或研習活動。
  2.從事性別相關著作、研究、出版、授課或演講。
  3.協助地方政府進行「性別影響評估」政策分析或提供專家學者諮詢意見。
  4.參與民間團體相關性別議題倡導或專案執行。
(七)本資料庫中之專家學者若涉及性騷擾、性侵害、家庭暴力等行為，或違反性別工作平等法、性別平等教育法等情事者，本府應先予暫時除名，上列情事一經確認後，本府得提送審查小組予以除名。
(八)依上述第六項及第七項除名之專家學者，於除名原因消除後，得再經推薦程序，重行納入本資料庫。
(九)本資料庫中之專家學者名單，將公開於本府網站。
(十)審查小組辦理審查，必要時得通知推薦機關(構)或受推薦專家學者列席會議。
(十一)受推薦專家學者認為審查小組之審查結果與事實不符，得向審查小組提出再審，並以一次為限。
四、經費
    辦理性別人才資料庫建置與維護作業計畫，所需經費由本府年度預算：社政業務-婦女福利及性別平等業務-業務費項下支應。

五、本計畫奉核後實施，修正時亦同。
   彰化縣政府性別人才資料庫遴選與維護作業須知
103.8.11通過
附件2
作業期程：
1. 需求評估並召開年度計畫討論會議：前一年度11-12月。
2. 實施計畫簽辦：當年度1-2月。
3. 發文徵求人才資料庫名單：當年度2-4月。
4. 推薦名單彙整：當年度2-4月。
5. 召開遴選會議：當年度4-6月。
6. 確認遴選名單之資料完整性：當年度6-8月。
7. 名單上網公告：當年度9月。
8. 資料庫資訊更新及系統維護：當年度1-12月。
遴選審查原則：
(一)初審：由彰化縣政府(以下簡稱本府)先進行資格初審，資格符合者提送審查小組進行複審。
(二)複審：由審查小組採書面審查，必要時得通知推薦機關(構)或受推薦專家學者列席會議。
遴選審查小組組成：
1. 審查小組由本縣性別平等委員會專家學者委員、性別及婦女團體委員及本府人事處、教育處、社會處委員組成，共計7人；由本縣性別平等委員會執行秘書擔任召集人，如因故未能出席時，由審查小組委員互推一人代理之。
2. 審查小組委員於遴選前保密並依利益迴避原則迴避，委員關於審議、決議之迴避，準用行政程序法第三十二條及第三十三條之規定；遴選完成後即公告審查小組委員名單。
3. 審查小組需有1/2委員出席始得開會，每一名性別人才師資推薦名單需有出席委員過2/3人數同意，始得納入本資料庫。
4. 府內審查委員均為無給職，府外審查委員得依規定支給交通費或出席費。
彰化縣政府社會處104年度重要施政計畫
103.8.11修正通過
附件3

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	預算金額(仟元)	中程個案計畫之編號	備註
社政業務-婦女福利及性別平等業務	加強婦女及嬰幼兒照顧體系	辦理婦女生育補助及未婚懷孕福利服務。 / 辦理產後婦女與新生兒食衣住行等優惠服務-幸福生活卡。	120,490
	加強結合鄉鎮市公所及社會資源，推動婦女福利及性別平等業務，並提升專業人員知能	辦理婦女福利及性別平等專業人員訓練。 / 補助鄉鎮市公所辦理婦女福利及性別平等相關教育訓練及活動。 / 補助民間團體及社會福利機構辦理性別平等相關教育訓練及活動。 / 辦理104年度「幸福城市婦女學苑」實施計畫。	9,233
	加強辦理弱勢家庭福利服務	辦理婦幼中心委託營運、執行中心各項服務、聯繫會報和評鑑。 / 辦理單親中心委託營運、執行中心各項服務、聯繫會報和評鑑。 / 辦理弱勢婦女支持性社會福利服務。 / 辦理多元弱勢家庭訪視實施計畫。 / 補助民間團體辦理外籍與大陸配偶相關業務與活動。	14,854
	加強辦理特殊境遇家庭扶助	辦理特殊境遇家庭扶助實施計畫(項目有緊急生活扶助、子女生活津貼、兒童托育津貼、傷病醫療補助、律師訴訟費、租屋津貼及教育補助資格認定)。	34,092
	推動性別主流化，促進性別平等，以落實基本人權	辦理婦女生活狀況調查、培力婦女團體、婦女福利及性別平等宣導、性別平等意識培力等相關業務。 / 召開「彰化縣性別平等委員會」。 / 推動「消除對婦女一切形式歧視公約」(CEDAW)及「性別平等政策綱領」。 / 辦理「行政院所屬機關及地方行政機關推動性別主流化績效優良獎勵計畫」。 / 輔導本府各局處辦理性別影響評估及法規檢視。	2,800