彰化縣政府「公益彩券盈餘管理」標準作業流程
承辦單位	身心障礙福利科		承辦人(分機)			黃小姐 #2372
業務項目	公益彩券盈餘管理作業
法令依據	公益彩券發行條例（97 年 05 月 28 日修正） / 公益彩券盈餘考核及追回款項保管及運用辦法(98 年 02 月 06 日 修正) / 彰化縣公益彩券盈餘分配款運用要點 / 彰化縣公益彩券盈餘管理委員會設置要點（97年6月30日修正）
表單文件	項目	名稱		填報人			紙本或電子檔
	1	空白提案單		提案單位			■紙本■電子檔
	2	推動社會福利工作申請公益彩券計畫總表		社會處 / 提案單位			■紙本■電子檔
	3	公益彩券盈餘分配辦理社會福利及慈善事業情形季報表		社會處 / 提案單位			■紙本■電子檔
	4	公益彩券經銷商第一階段資格審查彙整表		社會處			■紙本■電子檔
	5	公益彩券盈餘運用考核自我評量表		社會處 / 相關單位			■紙本■電子檔
作業步驟	作業程序				作業期限			權責單位
	每年召開3次委員會： / (1) 3月初（配合追加減預算辦理） / (2) 7月（配合編列次一年度預算辦理） / (3) 11月（配合經費不足之單位提案辦理）
	A.便簽會請提案單位填寫提案單				14天			社會處 / 提案單位
	B.召開會前會審議				7天			社會處 / 財政處 / 主計處 / 提案單位
	C.依據會前會初審意見發開會通知單至各委員會及相關單位				10天			社會處
	D.召開委員會				－			社會處
	E.簽辦會議紀錄（一層決行）				10天			社會處
	F.函送會議記錄至各委員及相關單位				3天			社會處
	G.提案單位依會議紀錄各自提送縣務會議審議（追加《減》預算或次一年度預算編列均依預算相關程序辦理）				7天			提案單位
	H.縣務會議決議通過後，再將提案送由議會審議				－			提案單位
	I.議會決議通過後，將提案單及會議記錄(各9份)便簽會由財政處辦理墊付事宜				－			提案單位
	J.收到財政處核准簽付墊付通知函後，簽請一層同意動支				－			提案單位 / 主計處
	2. 每季填報季報表
	(1)3、6、9、12月25日前以便箋將推動社會福利工作申請公益彩券計畫總表送會各承辦單位填報各季執行簽付數。				2天			社會處 / 承辦單位
	(2)4、7、10、次年1月8日前將季報表送回財政處				7天			社會處
	3.每季結束後函送申請公益彩券經銷商第一階段資格審查彙整表。				3天			社會處
	4.每年辦理一次說明會（約於4月～6月辦理）
	(1)便笺請各單位提供邀請出席說明會之單位				5天			社會處 / 承辦單位
	(2)確認主持人時間（秘書長）並發開會通知（含會議背景、議程、簡報檔）				14天			社會處
	(3)會前3天發新聞稿（邀請各界參加說明會）				3			社會處
	(4)會議準備資料如開會自行檢核表				7天			社會處
	(5)召開說明會				－			社會處
	(6)發會議紀錄				7天			社會處
	5.每年因應內政部考核時間備齊考核資料
	(1)依內政部函送公益彩券盈餘運用考核指標、評分標準及自我評量表備齊考核資料成冊				30天			社會處
	(2)便箋會請各相關單位填報自我評量表				10天			社會處
	(3)邀請處內相關單位開會檢核填報之自我評量表				3天			社會處
	(4) 依內政部規定時程將自評資料函送至內政部				3天			社會處
	(5) 內政部將初審結果送本府填報申覆表並補附資料送內政部再審				2天			社會處
注意事項	墊付案如未及列入當年度預算，不列入當年度推動社會福利工作申請公益彩券計畫總表。 / 依據公益彩券發行條例第6-2條規定：「公益彩券發行盈餘之獲配機關編製歲入預算者，應以前一會計年度六月份實際獲配盈餘之百分之九十為基數估算編製之。」

彰化縣「公益彩券盈餘管理」標準作業流程圖 彰化縣公益彩券盈餘管理-召開公益彩券盈餘管理委員會

3月召開第一次委員會
（如召開委員會SOP）
1.4月8日前填報季報表送財政處
2. 4月10日前填送申請公益彩券經銷商第一階段資格審查彙整表

4月中旬辦理一次說明會
每年因應內政部考核期程
備齊考核資料

7月8日前填報季報表送財政處

7月召開第二次委員會編列次一年度預算並提追加或新增預算
（如召開委員會SOP）

10月8日前填報季報表送財政處
11月召開第三次委員會提追加或新增預算並報告截至第三季執行情形
（如召開委員會SOP）

次年1月8日前填報季報表送財政處
依據本縣公益彩券盈餘管理委員會設置要點召開
依據公益彩券發行條例第6-2條規定：「公益彩券發行盈餘之獲配機關編製歲入預算者，應以前一會計年度六月份實際獲配盈餘之百分之九十為基數估算編製之。」
標準作業流程圖

連絡電話
財政處：0222（周科長）
主計處：1512（郭副座）
處長室：0711
便簽會請提案單位
填寫提案單

召開會前會審議

會議資料
開會通知單
會議背景
會議議程
推動社會福利工作申請公益彩券計畫總表
提案單

連絡電話
副縣長室：1028（專員）
秘書長室：1111（麗君）
財政處：0222（黃淑貞）
主計處：1523（王幸梅）
民政處：0141（謝科長）
勞工處：1035（董金慧）
衛生局：7115141分機304（曾秀霞）

依據會前會初審意見發開會通知單至各委員會及相關單位

召開委員會

簽辦會議紀錄

函送會議記錄至各委員及相關單位

追加（減）預算
或編列次年度預算
墊付案

提案單位依會議紀錄
各自依預算程序編列
提案單位依會議紀錄
各自提送縣務會議審議

依預算相關
程序辦理
縣務會議決議通過後，再將提案送由議會審議

議會決議通過後，將提案單及會議記錄(各9份)便簽會由財政處辦理墊付事宜

收到財政處核准簽付墊付通知函後，簽請一層同意動支